## 1 (記入例)
[8 empty] | 令和 |  | 2 | 年 | 4 | 月 | 日 | 9:30 | ～ |  |  | 場所： |  | ○○○○
打合せ記録 | [5 empty] | 工事名 | 令和 |  | 2 |  | 年度 | [7 empty] | 承 認 | 総括 | 副 | 副 | 正
住委 第○○号 ○○設計委託
議題
出席者 | ○○設計(Ａ) |  |  |  |  | 施設整備課(B) |  |  |  |  | 施設整備課(B) | [5 empty] | ○○学校(Ｃ)
| ○○ |  |  |  |  | 佐藤 |  |  |  |  | 中野 | [5 empty] | ○○
| ○○ | [9 empty] | 齊藤 | [5 empty] | ○○
工程 | □ | 工程表より |  |  | 日、遅れ･進み |  | □ | 工程表通り
要検討事項 | 発言 |  | 期限 | 内 容 | [13 empty] | 最 終 処 理
(記入例)
| B |  |  | ボーリング調査は5ヶ所、位置は現地にて決定する。
| C |  |  | 畑を作っている人がいて、自宅から水道を引いて
水栓をつけているので、留意する。
・本体設計について
・本体設計について
プラン決定を行い、実施設計に入る。
| A,B |  |  | 2.基本計画見直し（8階建を６階建位で検討）を行う。
| A |  |  | 3.構造、設備業者（外注）を決定し、連絡する。
| A |  |  | 4.計画通知、構造適判、性能評価を３月末までに取る。
| A |  |  | 6.解体工事の設計に取り掛かること。
返却図書等 | 県営○○○設計業務委託 報告書 | [8 empty] | 受理図書等 |  |  |  | ○○○棟設計図(既存)A3版
備 考 | 受理図書：
○○○棟設計委託スケジュール（予定）、○○○棟概算工事費

## 1
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  |  | 場所：
打合せ記録 | [5 empty] | 工事名 | 令和 |  |  | 年度 | [5 empty] | 承 認 | 総括 | 副 | 副 | 正
議題
出席者 | ○○設計(Ａ) |  |  |  |  | 施設整備課(B) |  |  |  | 施設整備課(B) |  |  |  | ○○学校(Ｃ)
| ○○ |  |  |  |  | ○○ |  |  |  | ○○ |  |  |  | ○○
| ○○ |  |  |  |  | ○○ |  |  |  | ○○ |  |  |  | ○○
工程 | □ | 工程表より |  |  | 日、遅れ･進み |  | □ | 工程表通り
要検討事項 | 発言 |  | 期限 | 内 容 | [10 empty] | 最 終 処 理
返却図書等 | [8 empty] | 受理図書等
備 考 | 受理図書：

## 2
企画・調査・総合計画・基本設計・実施設計・工事監理 | [5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  | ～ |  | 場所：
打合せ・会議録(2) |  |  | 面談 | その他 | 定例(第 |  | 回) | 内 | 総 | 建 | 電 |  | 機 | 環 | 営 | 他 | No.
|  |  | 電話 |  | 非定例
番号 | 工事等項目 | 項 目 及 び |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ | [11 empty] | 期限･連絡先
|  | 提出、受取書類 |  | 報告・説明・質疑・回答・要請・指示・予定・承認・決定・保留