## Ａ３版様式
様式第８号（共通仕様書第３２条関係） | [9 empty] | 所長 | 課長 | 班総括 | 課 員
業務計画（実績）表
[5 empty] | （令和 |  | 年 | 月分）
|  | 管理技術者名 |  | 【 |  | 】 | 現場技術員名 |  | 【 |  |  | 】
種別 | 業 務 名 | 月間業務の 概 要 | 日 程
担当職員
主たる業務 |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
補佐的業務 |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
長期・その他業務 |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## Ａ４版 (記載例)
※記載例
様式第８号（共通仕様書第３２条関係） | [22 empty] | 所長 |  |  | 課長 |  |  | 班総括 |  |  | 課 員
業務計画（実績）表
[8 empty] | （令和 |  |  |  | 2 |  | 年 |  | 6 |  | 月分）
|  | 管理技術者名 |  | 【 | [7 empty] | 】 |  | 現場技術員名 |  |  |  |  | 【 | [9 empty] | 】
種別 | 業 務 名 | 月間業務の 概 要 | 日 程
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 担当職員
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
主たる業務 |  | 計画
| 国道○○号 | [37 empty] | ○○主査
| 現場管理業務 |  | 日 程 3 火: 応力計算書; 日 程 10 火: 数量計算書; 日 程 16 月: 発注図面作成; 日 程 30 月: 施工計画書
[6 empty] | ﾁｪｯｸ | [6 empty] | ﾁｪｯｸ | [18 empty] | ﾁｪｯｸ、工程打合せ
実績
[5 empty] | 〃 | [6 empty] | 〃
計画
| 国道○○号 | [37 empty] | ○○主任
| 現場管理業務 |  | 日 程 2 月: 施工計画書; 日 程 17 火: 業者書類審査
|  |  |  | ﾁｪｯｸ、工程打合せ | [15 empty] | ﾁｪｯｸ
実績
〃
|  | 計画 | 日 程 10 火: ○○工区; 日 程 23 月: ○○工区
| 県道□□線 | [37 empty] | ○○技師
| 現場管理業務 |  | 日 程 10 火: 着工前測量; 日 程 23 月: 仮設矢板確認
社内検査書類
実績
〃
補佐的業務 |  | 計画
| 県道□□線 | [37 empty] | □□技師
| 現場管理業務 |  | 日 程 16 月: □□橋配筋検査
実績
〃
計画
| 県道□□線 | [37 empty] | □□主査
| 現場管理業務 |  | 日 程 20 金: ○○工区立会
実績
〃
計画
| 県道□□線 | [37 empty] | ○○主査
| 現場管理業務 |  | 日 程 30 月: 数量計算書ﾁｪｯｸ
実績
〃
計画
| 県道□□線 | [37 empty] | ○○主任
| 現場管理業務 |  | 日 程 2 月: 応力計算書ﾁｪｯｸ
実績
〃
計画
| ○○川 | [37 empty] | ○○技師
| 現場管理業務 |  | 日 程 10 火: ○○工区立会
実績
〃
長期・その他業務 |  | 計画
| ○○橋 | [37 empty] | ○○主査
| 橋梁台帳作成 |  | 日 程 24 火: ○○橋、橋梁台帳作成
実績
[25 empty] | 〃 | [6 empty] | 〃
計画
| 災害査定関連業務 | [37 empty] | 河川砂防係
[7 empty] | 現地測量補助 | [17 empty] | 査定設計書作成補助 | [6 empty] | 杭打補助
実績
[7 empty] | 〃 | [17 empty] | 〃 | [6 empty] | 〃
計画
| 検査補助業務 | [37 empty] | △△主任 | bar: 日 程 12 木
検査室検査補助
実績 | bar: 日 程 12 木
〃
計画
苦情処理
実績

## 月報
様式第９号（共通仕様書第３２条関係） |  |  |  |  | 所長 | 課長 | 班総括 | 課 員
作 業 月 報
令和 |  |  | 年 | 月分 | 管理技術者 |  |  | 現場技術員
| 日 | 曜 | 作 業 内 容 |  | 超 勤 内 容 |  |  | 時 間 |  | 備考
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～