## 【様式１】指示書
様式－１
業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託 | [8 empty] | 業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託
場 所： | [8 empty] | 場 所： ●●市一円
| 担当総括 | 担当員 |  |  |  |  | 令和○年○○月○○日 |  |  | 担当総括 | 担当員 |  |  |  |  | 令和○年○○月○○日
決 | [8 empty] | 決
裁 | [8 empty] | 裁
河川等維持補修業務委託 指示書 | [8 empty] | 河川等維持補修業務委託 指示書
|  |  | 殿 | [6 empty] | 安心建設㈱ |  | 殿
[6 empty] | 監督員 | [8 empty] | 監督員 | ○○ ○○ | 印
|  | 下記のとおり緊急に措置するように指示します | [8 empty] | 下記のとおり緊急に措置するように指示します
業務の | [5 empty] | 指示書 |  |  | 業務の |  |  | 支障木撤去 |  |  | 指示書 |  | 2
名 称 | [5 empty] | 番 号 |  |  | 名 称 | [5 empty] | 番 号
実 施 | [8 empty] | 実 施 |  |  | △△地区
場 所 | [8 empty] | 場 所 |  |  | ○○市大字××
指示事項 | [8 empty] | 指示事項 |  |  | 指示箇所において、落石防護網に接触している木を伐採すること
処理方法 | [8 empty] | 処理方法 |  |  | 伐採した木は適切に処理すること
備 考 | [8 empty] | 備 考 |  |  | （別途協議すること）
|  | 上記指示事項については承諾しました。 | [8 empty] | 上記指示事項については承諾しました
|  |  |  | 令和○年○○月○○日 | [8 empty] | 令和○年○○月○○日
[5 empty] | 受託者 | [8 empty] | 受託者 | 安心建設㈱
[5 empty] | 業務代理人 | [8 empty] | 現場代理人 | □□ □□ |  |  | 印
Note on C8: 自署または押印
Note on D8: 自署または押印
Note on J54: 自署または押印
Note on K18: 自署または押印
①土木→業者
②業者が記入
記入例

## 【様式２】完了確認調書
様式－２
業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託 | [12 empty] | 業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託
場 所： | [12 empty] | 場 所： ●●市一円
河川等維持補修業務委託 完了報告書 | [13 empty] | 河川等維持補修業務委託 完了報告書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | [11 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
|  |  | 殿 | [10 empty] | 安全土木事務所長 |  |  |  |  | 殿
[7 empty] | 受託者 | [15 empty] | 受託者 |  | 安心建設株式会社
令和 | 年 | 月 |  | 日 | 指示のあった業務委託について、下記のとおり完了した | [8 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 指示のあった業務委託について、下記のとおり完了した
ので報告します。 | [13 empty] | ので報告します。
業 務 の 名 称 | [8 empty] | 指 示 書 番 号 |  |  |  |  | 業 務 の 名 称 |  |  |  | 支障木撤去 | [6 empty] | 指 示 書 番 号 |  |  | 2
実 施 場 所 | [13 empty] | 実 施 場 所 |  |  |  | △△地区 ○○市大字××
完 了 年 月 日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 完 了 年 月 日 | [5 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
指 示 を 受 け た 業 務 内 容 | [13 empty] | 指 示 を 受 け た 業 務 内 容 |  |  |  | 落石防護網に接触している木を撤去すること
河川等維持補修業務委託 完了確認調書 | [13 empty] | 河川等維持補修業務委託 完了確認調書
確 認 年 月 日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 確 認 年 月 日 | [5 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
確 認 者 | [13 empty] | 確 認 者 |  |  |  | 副主幹（総括） 土木 太郎
確 認 方 法 |  | 現 地 確 認 ・ 書 類 確 認 | [11 empty] | 確 認 方 法 |  |  |  | 現 地 確 認 ・ 書 類 確 認
合 否 の 別 |  | 合 格 ・ 不 合 格 | [11 empty] | 合 否 の 別 |  |  |  | 合 格 ・ 不 合 格
不 合 格 の 場 合 の 指 示 事 項 | [13 empty] | 不 合 格 の 場 合 の 指 示 事 項
|  |  | 決 裁 |  | 担当総括 |  | 担当員 | [10 empty] | 決 裁 |  | 担当総括 |  | 担当員
Note on E37: 確認者は、基本は担当課長。 自署・押印いづれも不要
Note on H49: 自署または押印
Note on K49: 自署または押印
記入例
③-１業者→土木
④土木で記入

## 【様式3】数量報告・日報
[6 empty] | 様式－３ | [6 empty] | 様式－３
業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託 | [6 empty] | 業務名： 令和●年度 新・安サ●委 第●－●号 河川等維持補修業務委託
場 所： | [6 empty] | 場 所：
河川等維持補修業務委託 実施数量報告書 | [6 empty] | 河川等維持補修業務委託 実施数量報告書
下記の業務について実施数量を集計したので報告します。 | [6 empty] | 下記の業務について実施数量を集計したので報告します。
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ●年 〇月 ■日
|  |  |  | 受託者 | [6 empty] | 受託者 ●●建設（(株)）
|  |  |  | 業務代理人 | [6 empty] | 業務代理人 ●● ●●
業務の名称 |  |  |  | 指示書番号 |  |  | 業務の名称 | 崩土除去及び仮設柵設置 |  |  | 指示書番号 | ＮＯ．６
実施場所 | [6 empty] | 実施場所 | ●●市〇〇町大字△△
実施日 作業時間 | 令和●年 〇月 ●日 （●●：●● ～ 〇〇：●●） ▲日 （●●：●● ～ 〇〇：●●） ■日 （●●：●● ～ 〇〇：●●） | [5 empty] | 実施日 作業時間 | 令和●年 〇月 ●日 （落石除去 16：00 ～ 17：00） ▲日 （崩土除去 8：00 ～ 12：00） ■日 （維持補修 13:00 ～ 14:00）
工種 |  | 単位 | 数量 | 備考 |  | 事務所集計欄 | 工種 |  | 単位 | 数量 | 備考 |  | 事務所集計欄
除草工 |  | ㎡ |  |  |  |  | 崩土除去 |  | ｍ3 | 30 | 別途資料による
集草 |  | ㎡ |  |  |  |  | 落石除去 |  | 式 | 1 | 下記作業日報等による
積込・荷卸 |  | ㎡ |  |  |  |  | 維持補修 |  | 式 | 1 | 下記作業日報等による
運搬 |  | ㎡
土砂除去 |  | ｍ3or式
落石除去 |  | ｍ3or式
維持補修 |  | 式 |  | 下記作業日報等による
[6 empty] | 注）事務所集計欄には記入しないこと | [6 empty] | 注）事務所集計欄には記入しないこと
河川等維持補修業務委託 作業管理日報 | [6 empty] | 河川等維持補修業務委託 作業管理日報
作業内容 | [6 empty] | 作業内容 | 土砂除去・落石除去・維持補修
職種 |  | ①人数 | ②作業時間 | ①×②合計 | 備考 |  | 職種 |  | ①人数 | ②作業時間 | ①×②合計 | 備考
|  | 人 | ｈ | ｈ |  |  | 土木一般世話役 |  | 1 | 8 | 8 | ●日～■日
[7 empty] | 普通作業員（落石除去） |  | 3 | 1 | 3 | ●日 16:00～17:00
[7 empty] | 重機運転手（落石除去） |  | 1 | 1 | 1 | ●日 16:00～17:00
[7 empty] | 運転手（落石除去） |  | 1 | 1 | 1 | ●日 16:00～17:00
[7 empty] | 普通作業員（維持補修） |  | 2 | 3 | 6 | ■日 13：00～14:00
[7 empty] | 交通誘導員（落石・崩土除去） |  | 2 | 5 | 10 | ●日～▲日
資材等 |  | ①数量 | ②単価 | ①×②合計 | 備考 |  | 資材等 |  | ①数量 | ②単価 | ①×②合計 | 備考
[7 empty] | コンクリート |  | 0.5m3 | 20000 | 10000
[7 empty] | 杉丸太 φ15×1.5ｍ |  | 30本 | 1000 | 30000
使用重機 |  | ①数量 | ②作業時間 | ①×②合計 | 備考 |  | 使用重機 |  | ①数量 | ②作業時間 | ①×②合計 | 備考
[7 empty] | バックホウ（0.45m3･落石撤去） |  | １台 | 1 | 1 | ●日 16:00～17:00
[7 empty] | トラック（４ｔ・落石撤去） |  | 1台 | 1 | 1 | ●日 16:00～17:00
[7 empty] | 台車 |  | １往復 |  |  | 輸送費 15,000円
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 確認 （監督員） | [6 empty] | 確認 （担当員）
Note on B29: 単価契約で設計計上するものは作業日報の記載は不要 ただし、契約単価に含まれない項目は必ず記載の上報告する事。 例：交通誘導員など
Note on F14: 自署または押印
Note on H55: 自署または押印
Note on J29: 単価契約で設計計上するものは作業日報の記載は不要 ただし、契約単価に含まれない項目は必ず記載の上報告する事。 例：交通誘導員など
Note on N14: 自署または押印
Note on P55: 自署または押印
記入例
記入例
使用材料を数量管理した場合は資料を提出すること。
（写真で数量が確認できること、数量計算書、図面等）
品質管理資料については初回に使用する際に提出のこと。