## 計画書
最終更新日： 年 月 日
初回記載日： 年 月 日
|  | 法人名 | [5 empty] | 施設名
決裁者名 （プロジェクトオーナー）
報告者名 （プロジェクトリーダー）
▮ プロジェクト実行体制
＜プロジェクトチームの体制と役割＞
| プロジェクトメンバー名 |  |  |  | 役職 |  | 所属 |  |  | プロジェクト上の役割
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※メンバーには、必ず経営層、マネジメント層、そして現場の担当者を含めてください。 ※プロジェクトリーダーは氏名の後に「○」を付けてください。 ※メンバー数は最低4名以上～設定いただき、貴事業所の実情に応じて変更ください。 ※チーム上の役割分担が未定の場合、空欄のままで構いません。
＜プロジェクトミーティング＞
◆毎週：〇曜日 〇時～〇時 ◆開催場所：
＜その他特記事項＞
▮ 改善活動の計画
Ⅰ 本プロジェクトの目的（施設として目指す姿）
Ⅱ 緩やかな因果関係図から明らかになった課題
| 課題の内容 | [13 empty] | 打ち手 （取組１から７を記入）
1
2
3
4
5
6
7
Ⅲ 今回の改善活動で取り組む内容
打ち手 （取組１から７を記入） |  |  |  | 取組の概要 | [7 empty] | この取組を選定した理由
Ⅳ 活動の成果を測る指標
Ⅴ | 設定した指標 |  |  |  |  | 指標の測定方法 | [7 empty] | 測定の頻度
1
2
3
4
Ⅴ スケジュール（改善活動のステップ4，5，6について記載しましょう）
時期 |  |  | 主な実施事項 | [5 empty] | 担当者 |  |  |  | 備考
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日
改善活動の計画書

## 計画書 (記入例)
最終更新日： XX年 XX月 XX日
初回記載日： XX年 XX月 XX日
|  | 法人名 |  |  | XXXXXX |  |  |  | 施設名 |  |  | XXXXXXXX苑
[9 empty] | 決裁者名 （プロジェクトオーナー） |  |  | XX XX
[9 empty] | 報告者名 （プロジェクトリーダー） |  |  | XX XX
▮ プロジェクト実行体制
＜プロジェクトチームの体制と役割＞
| プロジェクトメンバー名 |  |  |  |  | 役職 |  | 所属 |  |  | プロジェクト上の役割
1 | XX XX |  |  |  |  | 施設長 |  | XXXXX苑 |  |  | 統括責任者
2 | XX XX |  |  |  |  | フロア長 |  | XXXXX苑 |  |  | プロジェクトリーダー
3 | XX XX |  |  |  |  | 主任 |  | XXXXX苑 |  |  | 調査担当・事務担当
4 | XX XX |  |  |  |  | 副主任 |  | XXXXX苑 |  |  | 研修担当・マニュアル担当・運用ルール担当
5 | XX XX |  |  |  |  | 介護職員 |  | XXXXX苑 |  |  | 技術担当
6 | XX XX |  |  |  |  | 機能訓練指導員 |  | XXXXX苑 |  |  | リスク検討担当
7 | XX XX |  |  |  |  | 看護師 |  | XXXXX苑 |  |  | リスク検討担当
8
9
10
※メンバーには、必ず経営層、マネジメント層、そして現場の担当者を含めてください。 ※プロジェクトリーダーは氏名の後に「○」を付けてください。 ※メンバー数は最低4名以上～設定いただき、貴事業所の実情に応じて変更ください。 ※チーム上の役割分担が未定の場合、空欄のままで構いません。
＜プロジェクトミーティング＞
◆毎週：水曜日 15時～16時 ◆開催場所：XXXX会議室
＜その他特記事項＞
①倫理審査委員会：見守り機器導入に際しての倫理審査を実施。 ②品質・リスク管理委員会：見守り機器の運用全般について品質・リスクを検証。 メンバーは、①②共に、法人理事長、常務理事、施設長
▮ 改善活動の計画
Ⅰ 本プロジェクトの目的（施設として目指す姿）
「XXXXXXX」という法人理念の実現に向けて、職員の身体的・精神的負担を軽減し、働きがいのある職場作りの実現し、利用者に質の高いケアのつなげることで地域社会に貢献する施設。
Ⅱ 緩やかな因果関係図から明らかになった課題
| 課題の内容 | [14 empty] | 打ち手 （取組１から７を記入）
1 | 看取り対応や認知症等、リスクの高い利用者が増えており、夜勤帯におけるコール対応や定期巡回等に追われている。そのため、夜勤帯に時間的余裕がないだけでなく、身体的・精神的な負担が高い状況のため人材確保に不安がある。 | [15 empty] | 2-1,2-2,3,5,6
2 | 入浴介助において、本来2名で移乗介助すべきところを1名で実施している。そのため腰痛保有者がXX％に達しており、今後も急な休職や離職につながる可能性が高く、人材確保に向けた大きな課題となっている。 | [15 empty] | 2-1,2-2,3,6
3
4
5
6
7
Ⅲ 今回の改善活動で取り組む内容
打ち手 （取組１から７を記入） |  |  |  | 取組の概要 | [8 empty] | この取組を選定した理由
2-2 |  |  |  | 見守りシステムの導入 | [8 empty] | 利用者の状況をリアルタイムに把握し、睡眠データ等を活用により、職員の精神的、身体的負担を軽減、時間的余裕の確保を図る。また、利用者の安眠確保や体調管理にもつなげる 等
5 |  |  |  | インカムの導入 | [8 empty] | 夜勤帯等の応援体制・チームケア体制の整備、人探し等の無駄な時間の削減 等
3 |  |  |  | マニュアルの修正 | [8 empty] | 使用する職員全員が理解できるように視覚的に分かりやすい機器利用マニュアルを作成する（すぐに確認できる場所に掲示する）
6 |  |  |  | OJTの仕組みづくり | [8 empty] | タブレットの使用方法についてOJTでも伝えられるよう導入当初はプロジェクトメンバーとそれ以外の職員をセットにして夜間勤務のシフトを組む
Ⅳ 活動の成果を測る指標
Ⅴ | 設定した指標 | [5 empty] | 指標の測定方法 | [7 empty] | 測定の頻度
1 | 訪室回数調査 | [5 empty] | テクノロジー導入前後に身体的負担軽減、時間的余裕の確保について測定。導入前X回X分→導入後X回X分 | [7 empty] | 半年に１回 １週間計測
2 | タイムスタディ | [5 empty] | XX社提供のタイムスタディツールを用いる。間接業務時間XX分→XX分 | [7 empty] | 半年に１回 １週間計測
3 | SRS-18 | [5 empty] | テクノロジー導入前後に精神的負担を測定。導入前XX点→導入後XX点 | [7 empty] | 半年に１回
4 | 離職率調査 | [5 empty] | 離職率 XX％→XX％ | [7 empty] | 半年に１回
Ⅴ スケジュール（改善活動のステップ4，5，6について記載しましょう）
時期 |  |  | 主な実施事項 | [6 empty] | 担当者 |  |  |  | 備考
令和７年 X月X日～ |  |  | ・実行体制への整備 ・キックオフ（職員への説明） | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・理念・行動指針の徹底
令和７年 X月X日～ |  |  | ・課題場面の特定（プロジェクトチーム内共有） ・導入計画づくり、試行的運用の準備 （リスク分析等） ・メーカーへの連絡 | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・職場環境の整備 ・業務全体の流れの再構築
令和７年 X月X日～ |  |  | ・試行的運用の準備 ・家族説明方法の検討・準備 ・メーカーとの調整 ・手順書・マニュアル作成 | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・業務全体の流れの再構築 ・手順書の作成 ・理念・行動指針の徹底
令和７年 X月X日～ |  |  | ・試行的運用開始（課題発見→改善） | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・業務全体の流れの再構築
令和７年 X月X日～ |  |  | ・家族説明の実施 | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX
令和７年 X月X日～ |  |  | ・職員向け説明会（PJメンバー・メーカーによる説明） | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX
令和７年 X月X日～ |  |  | ・試行的運用（課題発見→改善）、 ・手順書・マニュアルの修正 ・効果検証の準備、振り返り | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・業務全体の流れの再構築 ・手順書の作成（修正） ・OJTの仕組みづくり ・職場環境の整備
令和７年 X月X日～ |  |  | ・本格導入開始 ・効果検証の実施 ・振り返り | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・業務全体の流れの再構築 ・手順書の作成（修正） ・OJTの仕組みづくり ・職場環境の整備 ・理念・行動指針の徹底
令和７年 X月X日～ |  |  | ・振り返り ・報告書に向けた整理 | [6 empty] | 主担当：XX サブ担当：XX |  |  |  | ・業務全体の流れの再構築 ・手順書の作成（修正） ・OJTの仕組みづくり ・職場環境の整備 ・理念・行動指針の徹底
令和 年 月 日～
令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日
改善活動の計画書

## 計画書 (注釈入り)
最終更新日： 年 月 日
初回記載日： 年 月 日
|  | 法人名 | [5 empty] | 施設名
決裁者名 （プロジェクトオーナー）
報告者名 （プロジェクトリーダー）
▮ プロジェクト実行体制 ※居宅系サービスは「委員会を設置している」事業所は記載してください（補助金要綱上「施設系」のみ設置が必須のため）
＜プロジェクトチームの体制と役割＞
| プロジェクトメンバー名 |  |  |  | 役職 |  | 所属 |  |  | プロジェクト上の役割
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※メンバーには、必ず経営層、マネジメント層、そして現場の担当者を含めてください。 ※プロジェクトリーダーは氏名の後に「○」を付けてください。 ※メンバー数は最低4名以上～設定いただき、貴事業所の実情に応じて変更ください。 ※チーム上の役割分担が未定の場合、空欄のままで構いません。
＜プロジェクトミーティング＞
◆毎週：〇曜日 〇時～〇時 ◆開催場所：
＜その他特記事項＞
▮ 改善活動の計画
Ⅰ 本プロジェクトの目的（施設として目指す姿）
Ⅱ 緩やかな因果関係図から明らかになった課題
| 課題の内容 | [13 empty] | 打ち手 （取組１から７を記入）
1
2
3
4
5
6
7
Ⅲ 今回の改善活動で取り組む内容
| 打ち手 （取組１から８を記入） |  |  | 取組の概要 | [7 empty] | この取組を選定した理由
1
2
3
4
Ⅳ 活動の成果を測る指標
Ⅴ | 設定した指標 |  |  |  |  | 指標の測定方法 | [7 empty] | 測定の頻度
1
2
3
4
Ⅴ スケジュール（改善活動のステップ4，5，6について記載しましょう）
時期 |  |  | 主な実施事項 | [5 empty] | 担当者 |  |  |  | 備考
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日～
令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日
改善活動の計画書
業務改善計画（補助金申請様式）
【介護ロボットを導入に至る経緯】にプロット可能
＜センターチェックポイント＞
課題分析により「課題の見える化」ができている。自ずと解決策が見えてくるような、解像度の高い課題設定ができてるか？
NG：「人員不足」、「余裕がない」、「職員の負担軽減」がみられる等の解像度の低い（抽象的な）課題設定。→なぜ「人員不足なのか？」が必要。
OK：なぜ人員不足なのか？負担が高いのか？を分析し、解像度の高い課題設定がなされている。
（例）入浴介助において、1名の利用者に対して浴室内の危険な環境下で人手による抱え上げが4回行われている。そのため、腰痛保有率が70％あり、腰痛による休職、退職のため、人員不足が慢性化しており現場に余裕が無いため。
※上記Ⅰの目指すべき姿に対して、施設課題（現状）を記載し、施設の目指すべき姿とのギャップを埋めるために介護ロボット等の導入等の取組を行う、という文脈が業務改善計画の＜導入に至る経緯＞に記載されるとよい。
業務改善計画（補助金申請様式）
＜介護ロボットの使用計画（概ね3年間の計画を記載すること）＞にプロット可能
＜センターチェックポイント＞
上記まで挙げた課題→解決策→KPIを、①誰が、②いつまでに、③どのように、実践するか記載されている。
いつまでにを「半年、1年、2年、3年」等のスパンで計画がデザインされている。
NG：上記だれ、いつまでに、どのようにの3点が不明確
業務改善計画（補助金申請様式）
【介護ロボットの導入により期待される効果】にプロット可能
＜センターチェックポイント＞
上記で挙げた解決策が、現状からどの程度改善していくか、KPIを客観的な指標で記載されているか。
NG：①客観的データ（数値等）が設定されていない。
（例）「職員の負担軽減」のみで、どのように測定するか記載がない。
②課題や解決策とリンクしない評価指標。
③KPIが低すぎる、もしくは高すぎるもの。
OK：客観的データであり、課題に対する解決策の評価指標として適当なもの。
（例）タイムスタディ、客観的データ（歩数調査、訪室回数）、アンケート結果（SRS-18、腰痛調査、WHO-5）等によるKPIの設定がなされている。
業務改善計画（補助金申請様式）
介護ロボットの使用計画（概ね3年間の計画を記載すること）＞にプロット可能
＜センターチェックポイント＞
上記にて挙げた課題と目指すべき姿を埋めるために、適当な施策が選定されているかを確認。
NG：そもそも上記の課題の解像度が低く、効果的な取組か判定しにくい場合。
課題に対して解決策がリンクしていない。等
＜センターチェックポイント＞
生産性向上の取組に不可欠な「委員会設置状況」について確認。
プロジェクトリーダーをはじめ、それぞれに必要な役割が付与されているか？
（サブリーダー、情報収集係、マニュアルの作成係、研修係等）
NG：（例）経営層が入っていない。
（例）メンバーが少なすぎる（小規模施設であれば少数かもしれませんが）。
（例）役割が不明確等、実際に委員会運営がなされている状況が見えない場合等。
＜センターチェックポイント＞
各事業所が施設の目指すべき姿が記載されているか？
NG： ①目的ではなく、目標を記載している
（例）「介護ロボットの導入により職員の負担軽減を図る」、「時間的余裕を確保し、利用者との直接介護時間の増加」
②介護ロボット導入の手段が目的化している
（例）生産性向上のため介護ロボットの導入を行う
OK：施設理念（〇〇）の実現。施設の目指すべき姿（最終ゴール）の記載。
→(例)「ゆったり、やさしく、よりそって」という法人理念の実現。

## 議事メモ（月 日）
■プロジェクトミーティング記録（議事メモ）
| 施設名 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
参加者
回数
| 本日の議事 |  | 議事の種類 | 議事の概要
議事①
議事②
議事③
議事④
| 議事メモ | 議事①
議事②
議事③
議事④
◆決定事項（決定事項がない場合は記載不要）及び今後のTodo
| 決定事項 | 議事①
議事②
議事③
議事④
| 今後のTodo |  | 内容 |  |  |  |  | 期限 |  | 実施者
議事①
議事②
議事③
議事④
◆次回の予定
[5 empty] | 次回 |  | 月 |  | 日 |  | 開始

## 記入例（議事メモ（月 日））
■プロジェクトミーティング記録（議事メモ）
| 施設名 | XXXXXXXX苑 |  |  |  | 令和5年 |  |  | 9 | 月 |  | 30 | 日
| 参加者 | ○○、ｘｘ、△△、□□
| 回数 | 事前ヒアリング
| 本日の議事 |  | 議事の種類 | 議事の概要
|  | 議事① | 情報共有 | これから実施する「改善活動」についての説明
|  | 議事② | 情報共有 | 個別相談事業の概要の説明
|  | 議事③ | 意思決定 | プロジェクトチームについての検討
|  | 議事④ | 意思決定 | 今後の進め方に関する打ち合わせ
| 議事メモ | 議事① | 改善活動に取り組む意義や目的を説明した。 財団様からの資料に加え、生産性向上ガイドラインを併せて用いた。
|  | 議事② | 個別相談事業の全体スケジュールと進め方の概要を説明した。
|  | 議事③ | 今後、プロジェクトチームに参加できるメンバーを募集する。
|  | 議事④ | コンサルタントの支援を受ける日程は10月9日となった。それまでに、活動チームを結成することと、気づきシートの収集を行う。
◆決定事項（決定事項がない場合は記載不要）及び今後のTodo
| 決定事項 | 議事① | なし
|  | 議事② | なし
|  | 議事③ | プロジェクトチームに参画することが決まっているのは○○主任、ｘｘリーダー、△△さんの3名。参加したい方は10月3日までに○○主任に連絡する。
|  | 議事④ | 気づきシートは10月8日までに集める。
| 今後のTodo |  | 内容 | [5 empty] | 期限 |  |  | 実施者
|  | 議事① | なし | [5 empty] | ー |  |  | ー
|  | 議事② | なし | [5 empty] | ー |  |  | ー
|  | 議事③ | 改善活動のプロジェクトに参加したい方は10月3日までに○○主任に連絡する。 | [5 empty] | 2023-10-03 |  |  | 希望者
|  | 議事④ | 気づきシートの収集 | [5 empty] | 2023-10-08 |  |  | 全員
◆次回の予定
課題の見える化のワークショップ
[5 empty] | 次回 |  | 10 | 月 | 9 | 日 | 16:00 |  | 開始